## Tabelle1
Risikomanagement
Identified | risk factor | prob of occurrence | damage | mitigation strategy | person in charge
fehlerhafte (Zeit-)Planung | 6.4 | 80% | 8 | großzügig planen, Erfahrungswerte vom Anfang des Projekts für spätere Schätzungen nutzen (Function Points) | Yvonne
Zeitmangel durch andere Projekte/Vorlesungen | 5.6 | 70% | 8 | genügend Zeit für andere Projekte einplanen | Janina
zu großer Scope | 5.2 | 65% | 8 | "Mindest-"Scope festlegen, sodass das Spiel funktionsfähig ist, entsprechende Priorisierung der Use Cases | Janina
mangelndes Fachwissen | 4.5 | 50% | 9 | Zeit für Tutorials einplanen | Christiane
Ausfall eines Teammitglieds | 3.5 | 50% | 7 | sofortige Kommunikation, eventuell HomeOffice und Umverteilung der Aufgaben | Yvonne
Problem mit Entwicklungsumgebung | 1 | 20% | 5 | Neuinstallation, anderen Gruppen fragen | Yvonne
fehlende Testgeräte (Tablet) | 0.7 | 10% | 7 | Emulator und Smartphone nutzen | Christiane
Datenverlust | 0.6 | 10% | 6 | häufige Synchronisation mit Git Hub Repository | Yvonne
Konflikte zwischen MAC und Windows | 0.4 | 20% | 2 | Reviews auf beiden Betriebssystemen | Christiane
Ausfall des JIRA Servers | 0.2 | 10% | 2 | MS Project-Datei mit Taskliste nutzen, Kommunikation über Skype | Janina
Ausfall eines zur Entwicklung benötigten Gerätes | 0.15 | 5% | 3 | Ersatzlaptop | Janina